## Hoja1
[6 empty] | Leyenda Status |  | Pendiente | Terminado | En Curso
Caso de Uso | Entidad | Ruta | Método | Body | Params | Observaciones | Responsable | Status | Fecha Estimada | Fecha Real
A | NA | [6 empty] | Pendiente | N/D | N/D
B | Sec | /sec/ingresar | post | correo , contraseña |  | iniciando sesion | Fernando Zelaya | Pendiente | N/D | N/D
C | Sec | /sec/createcuenta | post | idusuario,nombre,apellido,correo,telefono,contraseña |  | registrando usuario en la app | Felipe Toledo | Pendiente | N/D | N/D
D | Sec | /sec/recuperacion/:idusuario | put | idusuario,correo | idusuario | recuperacion de correo | Denis Romero | Pendiente | N/D | N/D
E | Pedido | /pedido/addorden | post | codgaso,nombregaso,fecha_horapedido,tipocomb,cantidad |  | realizacion de pedido de combustible | Luis Lagos | Pendiente | N/D | N/D
| Pedido | /pedido/addorden/confirmacion | post | codmetodpago,descpago,ubicación,nombre,pin,fechexp,numtarjeta, |  | confirmacion del metodo de pago | Jose Mario | Pendiente | N/D | N/D
F | Pedido | /pedido/cancelacion/:codpedido | delete | codpedido | codpedido | eliminacion del pedido | Fernando Zelaya | Pendiente | N/D | N/D
G | InfOrd | /infOrd/:codpedido | get |  | codpedido | obtener informacion de la orden | Denis Romero | Pendiente | N/D | N/D
H